## 封-1招标工程量清单
6号楼电梯加层
工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
6号楼电梯加层
工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:6号楼电梯加层 | 第1页 共1页
一、工程概况
本工程为6号楼电梯加层，位于桂林市市区内。主要建设内容包括建筑工程、拆除工程。
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
4、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
5、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)；
6、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发[2023]6号文)；
7、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
8、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
9、材料价格参考《桂林市建设工程造价信息》桂林市2025年第4期信息价，信息价上没有的材料价按市场询价。
三、其他说明
1、暂列金额按分部分项工程+单价措施费之和的10%计取。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:6号楼电梯加层 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 6号楼电梯加层
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:6号楼电梯加层 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 6号楼电梯加层-建筑
1.1.2 | 6号楼电梯加层-拆除
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:6号楼电梯加层 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6号楼电梯加层-建筑
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
6号楼电梯加层-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:6号楼电梯加层 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6号楼电梯加层-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
6号楼电梯加层-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:6号楼电梯加层 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:6号楼电梯加层 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6号楼电梯加层-建筑
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU5加气混凝土轻质砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5.0 |  | 11.73
2 | 010507004001 | 砖砌台阶（踏步高根据现场调整） 1.踏步高、宽:165*300 | ㎡ | 1.26
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010505003001 | 新增楼板 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | 2.04
4 | 010505001001 | 新增有梁板 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | 7.94
5 | 010504001001 | 新增剪力墙 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | 4.41
6 | 010502001001 | 新增矩形柱 1.混凝土种类:泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  | 2.97
7 | 010503004001 | 圈梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.94
8 | 010503005001 | 过梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.46
9 | 010503004002 | 素混凝土翻边 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | 0.08
10 | 010506001001 | 直形楼梯 1.50mm厚C25砼装修面层 2.钢丝网50*50φ1.2 | ㎡ | 19.93
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 | t | 1.180
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋 | t | 2.301
13 | 桂010516004001 | 电渣压力焊接 1.规格:φ25以内 | 个 | 108
14 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 | t | 0.029
15 | 桂010515012001 | 植筋 | 根 | 142
| 8. | 屋面及防水工程
16 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 1.不上人屋面 2.20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆（加3%防水粉），装饰面层同外墙 | ㎡ | 38.36
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:6号楼电梯加层 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.200g/㎡干铺聚酯无纺布过滤层 4.1.5厚聚氨酯涂膜防水层(阴角处增加一层附加防水，附加防水延伸长度或高度≥300) 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层,向外找坡3%，墙角抹小八字脚 6.钢筋混凝土结构板(另列清单)
| 10. | 楼地面装饰工程
17 | 011102003001 | 块料楼地面 1.侯梯厅/通道地面(面砖规格600x600,颜色同现状建筑） 2.8~14 厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥砂浆一遍 5.现浇钢筋混凝土板（另列清单项） | ㎡ | 27.07
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.部位：外侧墙壁（适用机房和新增通道外墙） 2.15厚1:3水泥砂浆 3.5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 4.涂饰底层涂料一遍（另列清单项） 5.喷涂主层涂料一遍（另列清单项） 6.涂饰面层涂料二遍（另列清单项） | ㎡ | 67.00
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.部位：女儿墙内侧 2.12厚1:3水泥砂浆 3.8厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 9.76
20 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.部位：机房内墙 2.刷专用界面剂一遍 3.10厚1:1:6水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 | ㎡ | 54.80
21 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.部位：侯梯厅内墙(面砖颜色同现状建筑) 2.15厚1:3水泥砂浆 3.刷素水泥砂浆一遍 4.3 ~4 厚1 :1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.4 ~5厚釉面砖，白水泥擦缝(面砖规格600 x600) | ㎡ | 51.03
22 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 1.部位：侯梯厅除贴面砖以外的内墙 2.10厚1:3水泥砂浆 3.2~5厚专用基底料打底涂抹 | ㎡ | 34.62
| 13. | 门窗工程
23 | 010802003001 | 钢质防火门 1.乙级防火门 2.规格尺寸：1200*2200 | ㎡ | 2.64
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:6号楼电梯加层 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
24 | 010807003001 | 75系列金属百叶窗 洞口面积>2㎡ 1.规格尺寸：1500*1800 2.百叶出风口带纱 | ㎡ | 2.70
25 | 010807001001 | 50系列普通铝合金中空玻璃 推拉窗>2㎡ 1.规格尺寸：1800*1800 2.玻璃品种、厚度:铝合金中空玻璃6+9A+6 3.外窗采用深色铝合金框料50系列（带纱） 4.铝合金门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚应满足：外窗不应小于1.8mm | ㎡ | 6.48
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
26 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位：外侧墙壁（适用机房和新增通道外墙） 2.涂饰底层涂料一遍 3.喷涂主层涂料一遍 4.涂饰面层涂料二遍 | ㎡ | 67.00
27 | 011407001002 | 墙面喷（刷）涂料 1.部位：侯梯厅除贴面砖以外的内墙 2.涂刷封底漆封底 3.涂抹0.8厚石粉类涂料找平 4.涂抹0.7厚石粉类涂料找平 5.涂抹0.5厚石粉类涂料面层 | ㎡ | 34.62
28 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.部位：电梯机房、候梯厅 2.腻子种类:2~3厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.刮腻子遍数:2遍 4.喷涂料(楼梯间、前室、走道的顶棚采用A级装修材料)二遍 | ㎡ | 49.51
| 15. | 其他装饰工程
29 | 010606008001 | 钢楼梯 5mm厚花纹板（Q235B） | t | 1.055
30 | 010603002001 | 空腹钢柱 1.材料：镀锌矩形管200*200*8.0（Q235B） | t | 1.414
31 | 010604001001 | 钢梁 1.材料：镀锌矩形管150*300*5.0/50*50*4.0（Q235B） | t | 0.364
32 | 010516001001 | 螺栓 螺栓M16 | 套 | 4
33 | 010607003001 | 钢雨蓬 做法参07J501-1 P12页平面一 | ㎡ | 5.04
34 | 桂011709001001 | 二次搬运 二次搬运 含材料上楼费 | ㎡ | 109.14
35 | 01B001 | 扣减水费 |  | 14.46
36 | 01B002 | 扣减电费 | kW·h | 498.032
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:6号楼电梯加层 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
37 | 桂011701001001 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排脚手架 2.搭设高度:30m以内 3.搭设有效使用时间：最终使用时间办理签证确认 | ㎡ | 576.08
38 | 桂011701001002 | 外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排脚手架 2.搭设高度:10m以内 3.搭设有效使用时间：最终使用时间办理签证确认 | ㎡ | 45.68
39 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 36.09
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
40 | 011702002001 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:钢支撑 | ㎡ | 59.70
41 | 011702003001 | 构造柱 1.模板、支撑材质:木支撑 | ㎡ | 6.04
42 | 011702008001 | 圈梁 1.模板、支撑材质:钢支撑 | ㎡ | 9.62
43 | 011702009001 | 过梁 1.模板、支撑材质:钢支撑 | ㎡ | 5.56
44 | 011702011001 | 直形墙 1.模板、支撑材质:钢支撑 | ㎡ | 35.95
45 | 011702014001 | 有梁板 1.模板、支撑材质:钢支撑 | ㎡ | 74.31
46 | 011702016001 | 平板 1.模板、支撑材质:钢支撑 | ㎡ | 10.36
47 | 桂011701012001 | 电梯井脚手架 | 座 | 1
| 011708 | 混凝土运输及泵送工程
48 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 |  | 18.26
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:6号楼电梯加层 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
6号楼电梯加层-拆除
分部分项工程
| 0116 | 拆除工程
49 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称:混凝土楼板 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm |  | 3.18
50 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:多孔砖墙 |  | 7.04
51 | 010103002001 | 建筑垃圾消纳费 1.需提供签证单办理结算 |  | 10.22
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:6号楼电梯加层 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:6号楼电梯加层 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
6号楼电梯加层-建筑
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
6号楼电梯加层-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:6号楼电梯加层 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
6号楼电梯加层-建筑
1 | 暂列金额 | 21454.79 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 402.71 | 分部分项工程费及措施项目费
6号楼电梯加层-拆除
1 | 暂列金额 | 492.68 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.93 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:6号楼电梯加层 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
| 6号楼电梯加层-建筑 |  | 19683.29
1 | 暂列金额 |  | 19683.29
| 暂列金额 | 项 | 19683.29
| 6号楼电梯加层-拆除 |  | 452
1 | 暂列金额 |  | 452
| 暂列金额 | 项 | 452
| 合 计 |  | 20135.29
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
表－12－1

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:6号楼电梯加层 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
6号楼电梯加层-建筑
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
6号楼电梯加层-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:6号楼电梯加层 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）